## Mapa Entregables
| 2011-09-12 |  | 2011-09-19 | 2011-09-26 |  | 2011-10-03 |  | 2011-10-10 |  | 2011-10-17
| Iteracion #1 |  | Iteracion #2 | Iteracion #3 |  | Iteracion #4 |  | Iteracion #5 |  | Iteracion #6
Voto Electronico |  |  |  |  | Alta nodo hoja |  | Administrador |  | Actualizar |  | Diagrama clases
[5 empty] | Baja nodo hoja |  | Candidato |  | Obtener primero |  | Diagrama secuencias
[5 empty] | Alta s/desborde |  | Conteo |  | Manejo bloques libres |  | Mapa entregables
[5 empty] | Manejador bloques libres |  | Cargo |  | Fusión nodos int. |  | Ejemplos de uso
Archivo
[5 empty] | Bloque secuencia |  | Eleccion |  | Obtener |  | Act doc organizacional
[5 empty] | Bloque indice |  | Votante |  | Obtener siguiente |  | Archivos carga
[5 empty] | Bloque archivo datos |  | Alta c/overflow nodo int. |  | Infraestructura Menu |  | Menu operaciones
[5 empty] | Lista |  | Balanceo nodos (amb.) |  | Log |  | Reportes
[5 empty] | Distrito |  | Baja s/underflow |  | Indices |  | Log-in
[5 empty] | Alta s/desborde |  | Manejo rev. Desborde |  | Bug Fixes |  | Automatización voto
[5 empty] | Baja |  | Alta c/desborde |  | Impl. funcion de hash |  | Archivo configuración
[7 empty] | Uso funcion de hash |  | Zona disp ilimitada |  | Bug Fixes
[7 empty] | Zona dispersión p. desborde |  |  |  | Aplicación
Bug Fixes
Alejandro |  |  |  | Ap |  | Ap |  | E, Ap |  | En
Damian |  |  |  | B, A |  | A, Es |  | A, Es |  | A, Es, D, Ap
Gabriel |  |  |  | B, H |  | H, Es |  | H, Es |  | H, Es, Ap
Gonzalo |  |  |  | A, En |  | En |  | E, Ap |  | D, Ap
Juan Manuel |  |  |  | B, H, A |  | A, Es |  | A, Es |  | Es, D, Ap
Referencias
| B | Bloques
| A | Arbol B+
| H | Hash
| Es | Estabilización
| D | Documentación
| Ap | Aplicación
| En | Entidades