## Mapa Entregables - Asignaciones
| 2011-09-12 |  | 2011-09-19 |  | 2011-09-26 |  | 2011-10-03 |  | 2011-10-10 |  | 2011-10-17
| Iteracion #1 |  | Iteracion #2 |  | Iteracion #3 |  | Iteracion #4 |  | Iteracion #5 |  | Iteracion #6
Voto Electronico |  | [Spike] Alta archivo RLF |  | Bloque árbol |  | Alta nodo hoja |  | Administrador |  | Modificar |  | Diagrama clases
|  | [Spike] Baja archivo RLF |  | Bloque RLV |  | Baja nodo hoja |  | Candidato |  | Obtener primero |  | Diagrama secuencias
|  | [Spike] Modif. archivo RLF |  | Archivo bloques RLV |  | Alta s/desborde |  | Conteo |  | Manejo bloques libres |  | Mapa entregables
|  |  |  | Doc organizacional |  | Manejador bloques libres |  | Cargo |  | Fusión nodos int. |  | Asignación tareas
|  |  |  | Nodo |  | Separar raiz (int y hoja) |  | Eleccion |  | Disminuir altura |  | Ejemplos de uso
|  |  |  | ABM Nodo Hoja |  | Nodo interno |  | Votante |  | Obtener |  | Especificación clases
|  |  |  | Archivo |  | Bloque secuencia |  | Alta c/overflow nodo int. |  | Obtener siguiente |  | Act doc organizacional
|  |  |  | Registro Variable |  | Bloque indice |  | Balanceo nodos (amb.) |  | Infraestructura Menu |  | Archivos carga
|  |  |  | Archivo |  | Bloque hash |  | Baja s/underflow |  | Log |  | Menu operaciones
[6 empty] | Lista |  | Manejo rev. Desborde |  | Indices |  | Reportes
[6 empty] | Distrito |  | Alta c/desborde |  | Bug Fixes |  | Log-in
[6 empty] | Alta s/desborde |  | Uso funcion de hash |  | Impl. funcion de hash |  | Automatización voto
[6 empty] | Baja |  | Zona dispersión p. desborde |  | Zona disp ilimitada |  | Archivo configuración
[6 empty] | Modificar |  | Bug Fixes |  |  |  | Bug Fixes
[6 empty] | Obtener | [5 empty] | Aplicación
Miembro
Alejandro |  |  | D |  | Ap |  | Ap |  | E, Ap |  | En
Damian | B |  | B, A, D, En |  | B, A |  | A, Es |  | A, Es |  | A, Es, D, Ap
Gabriel | B |  | B, H, En |  | B, H |  | H, Es |  | H, Es |  | H, Es, Ap
Gonzalo |  |  | A, D, En |  | A, En |  | En |  | E, Ap |  | D, Ap
Juan Manuel |  |  | H |  | B, H, A |  | A, Es |  | A, Es |  | Es, D, Ap
Referencias
| B | Bloques
| A | Arbol B+
| H | Hash
| Es | Estabilización
| D | Documentación
| Ap | Aplicación
| En | Entidades